หน้าสรุปโครงการฯ

(SUMMARY OF PROJECT)

สัญญาที่					สท.๓/๑๓/๒๕๕๓  ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

ชื่อโครงการ				โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  4184  สาย ควนสะตอ - วังประจัน

ที่ตั้งโครงการ				ในท้องที่ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ระหว่าง กม. - กม.		 	กม. ๐ + ๐๐๐.๐๐๐ - กม. ๑๙ + ๖๐๐.๐๐๐

รวมระยะทาง		19.600   กิโลเมตร

มาตรฐานทาง		ชั้น 1 (สองช่องจราจร)

เริ่มต้นสัญญา	         			17   กุมภาพันธ์   2553

สิ้นสุดสัญญา (เดิม)        			10   สิงหาคม   2554       ระยะเวลาทำการ     540  วัน

สิ้นสุดสัญญา (ใหม่) (ถ้ามี)  		17   พฤศจิกายน   2555   ระยะเวลาทำการ   1,005  วัน

งดหรือลดค่าปรับ (ถ้ามี)			.............................................. ถึง ............................................

ปรับร้อยละ 0 (ถ้ามี)			.............................................. ถึง ............................................

การขยายอายุสัญญา (ถ้ามี)         		4 ครั้ง (สำเนาบันทึกเพิ่มเติมหรือสัญญาแก้ไขแนบในเล่ม)

สาเหตุการขยายอายุสัญญา (อย่างย่อ)	ครั้งที่ ๑ จากเหตุอุทกภัยและมติ ครม. ปี 54  (จำนวน 75 วัน)

(เพิ่มได้อีกถ้ามีหลายครั้ง)		ครั้งที่ ๒ ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามมติ ครม. ปี 55 (จำนวน 180 วัน)

ครั้งที่ ๓ หยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ ปี ๕๓,๕๔ (จำนวน 28 วัน)

ครั้งที่ 4 รอการแก้ไขสัญญายกเลิกงานทางเท้า กม. 0 + 000 (จำนวน 182 วัน)

การงดหรือลดค่าปรับ (ถ้ามี)		...... ครั้ง (สำเนาบันทึกเพิ่มเติมหรือสัญญาแก้ไขแนบในเล่ม)

สาเหตุการงดหรือลดค่าปรับ (อย่างย่อ)	ครั้งที่.... เนื่องจาก..................................................................................................

(เพิ่มได้อีกถ้ามีหลายครั้ง)			ครั้งที่.... เนื่องจาก..................................................................................................

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)		3 ฉบับ (สำเนาสัญญาแก้ไขแนบในเล่ม)

งานแล้วเสร็จ 				15  พฤศจิกายน   2555

เร็ว/ช้า กว่าสัญญา 			2    วัน

ค่างานตามสัญญา (เดิม)			239,553,100.00  	บาท

ค่างานตามสัญญา (ใหม่) (ถ้ามี)   		................................................

ค่างานก่อสร้างจริง        			213,๖๐๘,๔๗๓.๔๖	บาท

ค่าก่อสร้างจริงต่ำกว่าสัญญา           	  ๒๕,๙๔๔,๖๒๖.๕๔   	บาท

ค่าปรับวันละ	                  		         71,866.00   	บาท

คิดเป็นเงินค่าปรับ (เฉพาะกรณีที่ถูกปรับ)	................................................

ผู้รับจ้าง					ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา

ผู้ควบคุมงาน				สำนักก่อสร้างทางที่  1 กรมทางหลวง

ผู้จัดการโครงการ				นายปิยชาติ	ปลื้มภิรมย์นาฎ

นายช่างโครงการ				นายสุวัฒน์    	รัตนมณี

* กรณีที่โครงการไม่มีการแก้ไขค่างาน การขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ หรือคิดค่าปรับร้อยละ 0

ให้ลบหัวข้อนั้น ๆ ออกได้