## 1.บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่ |  |  |  | วันที่
เรื่อง รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำเดือน
เรียน ผสท.๑ ผ่านผู้จัดการโครงการฯ (นาย......................)
ชื่อโครงการ
สัญญาที่
วันเริ่มสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา (เดิม)
ระยะเวลาทำการ (เดิม)
วันสิ้นสุดสัญญา (ต่ออายุสัญญาครั้งที่...)
ระยะเวลาทำการ (รวมต่ออายุสัญญา)
ค่างานตามสัญญา
ผู้รับจ้าง
มาตรฐานทาง
ผู้ควบคุมงาน
| ขอรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง ประจำเดือน | [5 empty] | ดังต่อไปนี้
|  |  | ผลงานประจำเดือนได้ | = |  |  | %
|  |  | ผลงานรวมถึงเดือนนี้ | = |  |  | %
|  |  | แผนงานประจำเดือน | = |  |  | %
|  |  | แผนงานรวมถึงเดือนนี้ | = |  |  | %
|  |  | เร็ว/ช้า กว่าแผนงาน | = |  |  | %
๑. ปัญหาและอุปสรรค
๒. แนวทางแก้ไข
/ 3.การคาดหมาย...
- ๒ -
๓. การคาดหมายผลสำเร็จของโครงการ
¨ แล้วเสร็จตามสัญญา
¨ ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เนื่องจาก
๔. สถานะโครงการฯ |  | ¨ | ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ¨ | ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่
๕. เดือนนี้ผู้รับจ้าง |  | ¨ | ขอส่งงาน | ¨ | ไม่ขอส่งงาน
๖. งานผิวทางทั้งโครงการฯ |  |  | กิโลเมตร | แล้วเสร็จ |  | กิโลเมตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพร้อมแนบ รายงานแผนงานและผลงานก่อสร้าง (Progress Chart)
จำนวน ๑ ชุด
สุทัศน์ ขันแก้ว
(.....................................................)
ชค.สท.1 สาย......................................
๒. การพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
¨ ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา
¨ ผลงานอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา
เห็นควร
|  | ¨ | ถูกตัดสิทธิ์เสนอราคา
|  | ¨ | ยกเว้นตัดสิทธิ์เสนอราคา เนื่องจาก
ลงชื่อ
(..........................................................)
ผู้จัดการโครงการฯ สาย.................................
๓. เรียน ผู้จัดการโครงการฯ, ผบ.สท.๑, หถท.๑
¨ เห็นชอบตามเสนอ
¨ ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ลงชื่อ
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1
.-สำเนา-
ส่วนราชการ | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สาย เชียงใหม่ - บ.โป่ง โทร. 095 698 1038
ที่ สท.๑ วคท.๑.4/(สท.๑/3/๒๕๖3)/ |  |  |  | วันที่ | 25 | 0
เรื่อง รายงานผลงานประจำเดือน |  |  | 0
เรียน ผสท.๑ ผ่านผู้จัดการโครงการฯ (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)
| ชื่อโครงการ |  | โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001
สาย เชียงใหม่ - บ.โป่ง
| สัญญาที่ |  | สท.๑/3/๒๕๖3
| วันเริ่มสัญญา |  | 3 กรกฎาคม ๒๕๖3
| วันสิ้นสุดสัญญา (เดิม) |  | 19 พฤศจิกายน ๒๕๖5
| ระยะเวลาทำการ (เดิม) |  | 870 วัน
| วันสิ้นสุดสัญญา (ต่ออายุสัญญาครั้งที่1) |  | 1 ธันวาคม ๒๕๖6
| ระยะเวลาทำการ (รวมต่ออายุสัญญา) |  | 1,247 วัน
| ค่างานตามสัญญา |  | 592,037,7๐๐.๐๐ บาท
| ผู้รับจ้าง |  | บริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด
| มาตรฐานทาง |  | ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
| ผู้ควบคุมงาน |  | สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ กรมทางหลวง
| ขอรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน |  |  |  | 0 |  | ดังต่อไปนี้
|  |  | ผลงานประจำเดือนได้ | = | 0 |  | %
|  |  | ผลงานรวมถึงเดือนนี้ | = | 0 |  | %
|  |  | แผนงานประจำเดือน | = | 0 |  | %
|  |  | แผนงานรวมถึงเดือนนี้ | = | 0 |  | %
|  |  | เร็ว/ช้า กว่าแผนงาน | = | 0 |  | %
๑. ปัญหาและอุปสรรค
0
๒. แนวทางแก้ไข
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/ ๓. การคาดหมาย...
- ๒ -
๓. การคาดหมายผลสำเร็จของโครงการ
þ แล้วเสร็จตามสัญญา
¨ ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เนื่องจาก
๔. สถานะโครงการฯ |  | þ | ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง | ¨ | ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่
๕. เดือนนี้ผู้รับจ้าง |  | ¨ | ขอส่งงาน | ¨ | ไม่ขอส่งงาน
๖. งานผิวทางทั้งโครงการฯ 6.650 กิโลเมตร แล้วเสร็จ 9.420 กิโลเมตร |  | 14.500 | กิโลเมตร | แล้วเสร็จ |  | 2.500 กิโลเมตร
| จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพร้อมแนบ รายงานแผนงานและผลงานก่อสร้าง (Progress Chart) | [5 empty] | จำนวน ๑ ชุด
|  |  | ลงชื่อ | ศักพิ์ชัย สรญาณธนาวุธ
(.....................................................)
ชค.สท.1 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง
๒. การพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
þ ผลงานไม่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา
¨ ผลงานอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคา
เห็นควร
|  | ¨ | ถูกตัดสิทธิ์เสนอราคา
|  | ¨ | ยกเว้นตัดสิทธิ์เสนอราคา เนื่องจาก
ลงชื่อ
(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)
ผู้จัดการโครงการฯ สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง
๓. เรียน ผู้จัดการโครงการฯ, ผบ.สท.๑, หถท.๑
¨ เห็นชอบตามเสนอ
¨ ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ลงชื่อ
สว่าง บูรณธนานุกิจ
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1
สำเนาเรียน - รทด. (ประธานกรรมการฯ)
กรรมการฯ
- ผส.ทล.1 (เชียงใหม่)
- ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2
- นายวงศกร วศินธรรม (วิศวกรโยธาชำนาญการ) สบ.
- นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐีวนิช (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ) สท.2
- นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย (วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ) สท.1
- บริษัทฯ , เก็บโครงการฯ
เรียนเพื่อโปรดทราบ
(นายศักพิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)
ชค.สท.1 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง
มานิตย์ สุคติศิริอุดม
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
Note on G5: Acer: กรอกเดือน
Note on F24: Acer:ลิงค์ใหม่
Note on F25: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on F26: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on F27: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on H69: DELL: สำเนา อย่าลืมใส่ชื่อ นายมานิตย์
Note on H153: DELL: สำเนา อย่าลืมใส่ชื่อ นายมานิตย์

## 2.แผน-ผล
[13 empty] | รายงานแผนงานและผลงานก่อสร้าง ประจำเดือน….................................... | [38 empty] | #REF!
แบบประมาณการรายจ่ายประจำเดือน | สัญญาที่ : …...................... ลว. …...................... | [12 empty] | โครงการ…..................................................... สาย…...........................
| วันเริ่มต้นสัญญา : …...................... | [14 empty] | ระหว่าง กม. ….................. - กม. …..................
| วันสิ้นสุดสัญญา(เดิม) : …...................... |  | วันสิ้นสุดสัญญา (ใหม่) : …...................... | [12 empty] | ระยะทางยาวประมาณ….......................กิโลเมตร
ระยะเวลาทำการ : …...................... วัน (รวมต่ออายุสัญญา)
| Item | DESCRIPTION | ESTIMATE |  | ACTUAL |  |  | ค.ศ. 2020 | [5 empty] | ค.ศ. 2021 | [11 empty] | ค.ศ. 2022 | [11 empty] | ค.ศ. 2023 | [11 empty] | %
|  |  | แผนงาน |  | ผลงาน |  |  | พ.ศ. 2563 | [5 empty] | พ.ศ. 2564 | [11 empty] | พ.ศ. 2565 | [11 empty] | พ.ศ. 2566
|  |  | AMOUNT | Wt.Of | Wt.Of | Wt.Of |  | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| NO. | (รายการ) | เป็นเงิน | % นน. | % นน. ของงาน | % นน. ของโครงการฯ |  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
| 1. | Removal of Existing Structure
| 2. | Earthwork
| 3. | Subbase Base Courses
| 4. | Surface Courses
เปลี่ยนข้อมูลแผนผลในกรอบฟ้า
| 5. | Structures
เปลี่ยนข้อมูลแถบสี
| 6. | Miscellaneous
| 8. | Safety Administration During Construction
| 9. | ค่าใช้จ่ายพิเศษ
TOTAL (รวม)
| ESTIMATE (เดิม) |  | MONTHLY COMPLETED | Amount (จำนวนเงิน ล้านบาท)
|  |  | (งานแล้วเสร็จของเดือนนี้) | Percentage (เปอร์เซ็นต์)
| (แผนงานตามสัญญา) |  | ACCUMULATE | Amount (จำนวนเงิน ล้านบาท)
|  |  | (สะสมถึงเดือนนี้) | Percentage (เปอร์เซ็นต์) |  |  | 0
| ESTIMATE (ใหม่) |  | MONTHLY COMPLETED | Amount (จำนวนเงิน ล้านบาท)
|  |  | (งานแล้วเสร็จของเดือนนี้) | Percentage (เปอร์เซ็นต์)
| (แผนงานหลัง อนุมัติขยายอายุสัญญา) |  | ACCUMULATE | Amount (จำนวนเงิน ล้านบาท)
|  |  | (สะสมถึงเดือนนี้) | Percentage (เปอร์เซ็นต์) |  |  | 0
| ACTUAL |  | MONTHLY COMPLETED | Amount (จำนวนเงิน ล้านบาท) | [46 empty] | 0
|  |  | (งานแล้วเสร็จของเดือนนี้) | Percentage (เปอร์เซ็นต์)
| (ผลงาน) |  | ACCUMULATE | Amount(จำนวนเงิน ล้านบาท)
|  |  | (สะสมถึงเดือนนี้) | Percentage (เปอร์เซ็นต์) |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | พ.ศ. 2563 Jul ก.ค.: 3.6%
| หมายเหตุ |  |  |  |  | 1.595 |  | พ.ศ. 2563 Jul ก.ค.: %; พ.ศ. 2564 Jun มิ.ย.: ลงชื่อ ................................................................................................
|  | ดำเนินการแล้ว | [5 empty] | พ.ศ. 2563 Jul ก.ค.: %; พ.ศ. 2563 Sep ก.ย.: %; พ.ศ. 2564 Jun มิ.ย.: (นายศักพิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)
|  | ดำเนินการ ณ เดือนที่รายงาน | [5 empty] | พ.ศ. 2563 Jul ก.ค.: %; พ.ศ. 2563 Sep ก.ย.: %; พ.ศ. 2564 Jun มิ.ย.: ชค.สท.1 สายเชียงใหม่-บ้านโป่ง
0.118 | bar: พ.ศ. 2563 Jul ก.ค.
0.118 | bar: พ.ศ. 2563 Jul ก.ค.
|  |  | ผลงานรวม |  |  | 5.637
|  |  | สรุป ช้ากว่าแผน |  |  | 4.042
เงินในสัญญา
0.10
37 + 403 (BK.)
37 + 500 (AH.)
EQ.
เริ่มต้นสัญญาวันที่ 6 ตุลาคม 2547
0
20
40
60
80
100
41.53
47.73
63.05
85.55
0.06
เริ่มต้นสัญญาวันที่ ....................................
20
40
60
80
100
0
(Baht)
Item %
Project %
โครงการฯ
Project %
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ผลงานรวม ..........................%
แผนงานรวม .....................%
สรุป เร็ว/ช้า กว่าแผน ...............%
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ครงการฯ
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ผลงาน
แผนงานเดิม
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน-
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
ของงาน
สิ้นสุดสัญญา(เดิม) วันที่ ................................
85.55
สิ้นสุดสัญญา(ใหม่) วันที่ ........................................
แผนงานใหม่
แบบฟอร์ม
Note on AB1: Acer: เปลี่ยนเดือน
Note on F11: Acer:
Note on G11: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on F14: Acer:
Note on G14: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on F17: Acer:
Note on G17: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on F20: Acer:
Note on G20: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on F23: Acer:
Note on G23: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on F26: Acer:
Note on G26: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on F29: Acer:
Note on G29: Acer: ลิงค์ใหม่
Note on F32: Acer:
Note on G32: Acer: ลิงค์ใหม่

## 3.ตารางรายการปฏิบัติงาน
แบบประมาณการรายจ่ายประจำเดือน |  |  | รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน…..................... | [5 empty] | ของผู้รับจ้าง
โครงการ….......................................... สาย…..............................................
| ระหว่างวันที่ |  |  | เดือน |  | พ.ศ. | ถึงวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
| เฉลี่ยอุณหภูมิ |  |  | ֯ c | ฝนตก |  | วัน | มืดครื้ม |  | วัน แจ่มใส |  | วัน
| ในเดือนนี้ ผู้รับจ้างหยุดงาน |  |  |  | วัน | เนื่องจาก
| จำนวนเครื่องจักร |  |  | ครบตามสัญญา |  | ไม่ครบตามสัญญา
| ลำดับ | รายการ |  |  |  | กม. - กม. |  |  |  | รายละเอียดงาน/ ปริมาณงานที่ได้ | ค่างาน
รวม
แบบประมาณการรายจ่ายประจำเดือน |  |  | รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน…..................... | [5 empty] | ของผู้รับจ้าง
โครงการ….......................................... สาย…..............................................
| ระหว่างวันที่ |  |  | เดือน |  | พ.ศ. | ถึงวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ.
| เฉลี่ยอุณหภูมิ |  |  | ֯ c | ฝนตก |  | วัน | มืดครื้ม |  | วัน แจ่มใส |  | วัน
| ในเดือนนี้ ผู้รับจ้างหยุดงาน |  |  |  | วัน | เนื่องจาก
| จำนวนเครื่องจักร |  |  | ครบตามสัญญา |  | ไม่ครบตามสัญญา
| ลำดับ | รายการ |  |  |  | กม. - กม. |  |  |  | รายละเอียดงาน/ ปริมาณงานที่ได้ | ค่างาน
รวม
| สรุปค่างานที่ทำได้ในเดือนนี้ |  |  |  |  | บาท |  | คิดเป็นร้อยละ |  | %
ปัญหาอุปสรรค
3
4
ผู้รายงาน
(.....................................................)
ชค.สท.1 สาย...................................................
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
Note on B2: Acer: เปลี่ยนเดือน
Note on G4: Acer: เปลี่ยนเดือน
Note on L4: Acer: เปลียนเดือน
Note on B50: Acer: เปลี่ยนเดือน
Note on G52: Acer: เปลี่ยนเดือน
Note on L52: Acer: เปลียนเดือน

## 4.รายละเอียด
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
โครงการ…............................. สาย…....................................
จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด |  | กม. | …................. - กม. …................. |  | รวมระยะเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น .......วัน (เดิม) / ....... วัน (ใหม่)
ระยะทาง |  | …................................... |  | กิโลเมตร | วงเงินค่าก่อสร้าง | ........................................... |  |  | บาท
มาตรฐานชั้นทาง |  | …................................... |  |  | ปีงบประมาณก่อสร้าง |  | .............
วันที่ยื่นเอกสาร |  | …................................... |  |  | การเบิกจ่าย | ............................... |  | บาท
วันประมูลจ้าง ฯ |  | …................................... |  |  | ผู้จัดการโครงการ ฯ | ...................................................
สัญญาเลขที่ |  | …................................... |  |  | นายช่างโครงการ ฯ | ...................................................
วันเริ่มต้นสัญญา |  | …................................... |  |  | ผู้รับจ้าง ...................................................................... | [5 empty] | m-d-y
วันสิ้นสุดสัญญา | (เดิม) | …................................... |  |  | ค่าปรับวันละ | ............................... |  | บาท |  |  | 2020-07-03
วันสิ้นสุดสัญญา | (ใหม่) | …................................... |  |  | งานแล้วเสร็จ | ................................ |  |  |  |  | 2022-01-25
งบประมาณค่าก่อสร้าง |  | …................................ |  | บาท
ค่างานก่อสร้างตามสัญญา |  | …................................ |  | บาท | [6 empty] | 571 | วัน
ราคากลาง |  | …................................ |  | บาท
ต่ำกว่าราคากลาง |  | …................................ |  | % | [5 empty] | ปัจจุบัน - รายงานไปแล้ว (วัน) | 549 | วัน
| คิดเป็น |  | …...................... | บาท
แผนงาน-ผลงาน ประจำเดือน |  |  | …...................................
ผลงานรวม | …................... | %
แผนงานรวม | …................... | %
เร็ว/ช้า กว่าแผนงาน |  | = | ….................... | %
ระยะเวลาดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น |  |  | ….................... | วัน
เหลือระยะเวลาดำเนินการ |  |  | ….................... | วัน
(ถึงวันที่ ….................)
แผนที่โครงการ ฯ
กรรมการตรวจรับพัสดุ
[5 empty] | ............................................................... |  |  | ประธานกรรมการฯ
[5 empty] | ............................................................... |  |  | กรรมการฯ
[5 empty] | ............................................................... |  |  | กรรมการฯ
[5 empty] | ............................................................... |  |  | กรรมการฯ
[5 empty] | ............................................................... |  |  | กรรมการฯ
[5 empty] | ............................................................... |  |  | กรรมการฯ
[5 empty] | ............................................................... |  |  | กรรมการฯ
(...............................................................)
ชค.สท.1 สาย.............................
รูปแผนที่โครงการฯ
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
แบบฟอร์ม
Note on A25: Acer: เปลี่ยนเดือน

## 5.สะพาน ฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสะพาน ประจำเดือน…..................................
โครงการ.............................................. สาย........................................
สะพานที่............ |  | Sta. …............................................... |  |  |  | ด้าน/ฝั่ง........................
ประเภทการแบ่งจ่ายค่างานของงานสะพาน........................................................................................
ลำดับ | งาน | % ของงาน | ปริมาณงานทั้งหมด (m) | เป็นเงิน (บาท) | แล้วเสร็จ (m) | แล้วเสร็จ เป็นเงิน (บาท) | % แล้วเสร็จ | การเบิก-จ่าย | หมายเหตุ
1
2
3
4
5
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
รวม
ITEM ....................................................................................................................................................................
| ค่างานต่อหน่วย |  |  | บาท
| ค่างานตามสัญญา |  |  | บาท | ทั้งหมด | 592037700
| เบิกจ่ายแล้ว |  |  | บาท
| คงเหลือเบิกจ่าย |  |  | บาท
| เปอร์เซนต์ความก้าวหน้าของงาน |  | %
(% Project Comprete)
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
รูปความก้าวหน้าของงาน
แบบฟอร์ม

## 5.สะพานตย.
รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสะพาน ประจำเดือน…กุมภาพันธ์ 2565......
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สาย เชียงใหม่ - บ.โป่ง
สะพานที่.....1..... |  | Sta. ….14+688.860....... |  |  |  | ด้าน/ฝั่ง......RT........
ประเภทการแบ่งจ่ายค่างานของงานสะพาน........Plank Girder.............
ลำดับ | งาน | % ของงาน | ปริมาณงานทั้งหมด (m) | เป็นเงิน (บาท) | แล้วเสร็จ (m) | แล้วเสร็จ เป็นเงิน (บาท) | % แล้วเสร็จ | การเบิก-จ่าย | หมายเหตุ
1 | งานฐานราก งานตอม่อ | 10 | 1.2 | 106200 | 1.2 | 106200 | 100 | 106200
2 | งานหล่อคานขวาง | 20 | 2.4 | 212400 | 2.4 | 212400 | 100 | 212400
3 | งานหล่อคานเสร็จเรียบร้อยและนำมาไว้ ณ บริเวณที่จะก่อสร้างสะพานนั้น | 15 | 1.8 | 159300 | 1.8 | 159300 | 100 | 159300
4 | งานวางคานและก่อสร้างพื้นสะพาน | 40 | 4.8 | 424800 | 4.8 | 424800 | 100 | 424800
5 | งานทางเท้า ราว ขอบสะพาน และงานอื่นๆที่เหลือ | 15 | 1.8 | 159300 | 1.62 | 143370 | 90 | 0 | เหลืองานเก็บรายละเอียด และป้ายชื่อสะพาน
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
รวม |  | 100 | 12 | 1062000 | 11.82 | 1046070 | 98.5 | 902700
ITEM 5.1(1.1) New Concrrete Bridge at Sta. 14+688.860 Roadway Width 11 M. (RT) Span (1 x 12)
| ค่างานต่อหน่วย | 88500 |  | บาท
| ค่างานตามสัญญา | 1062000 |  | บาท | ทั้งหมด | 592037700
| เบิกจ่ายแล้ว | 902700 |  | บาท
| คงเหลือเบิกจ่าย | 159300 |  | บาท
| เปอร์เซนต์ความก้าวหน้าของงาน | 0.17669 | %
(% Project Comprete)
รูปความก้าวหน้าของงาน
ตัวอย่าง

## 6.ตารางเบิกจ่าย
ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ..........
โครงการ............................................................... สาย..............................................................
เดือน................................................... - เดือน...................................................
ที่ | รายละเอียด |  | ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ | ของปีงบประมาณ........ (ลบ.) |  |  | ของปีงบประมาณ....... (ลบ.) | [11 empty] | ของปีงบประมาณ 2565 (ลบ.) | [13 empty] | รวม (ลบ.) | หมายเหตุ
|  |  | จนถึงเดือนที่รายงาน | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | เดือน ปี | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ต.ค.65 | พ.ย.65
(ลบ.)
| โครงการ...................................... สาย................................ |  | 88.8057
| กม. ............................... ถึง กม. ............................... |  | 88.8057
| ค่างาน (ก่อนหัก) |  | 0
| หัก เงินประกันผลงาน 10 % |  | 0
| หัก เงินเบิกล่วงหน้า 20 % |  | 0
| ค่างานจ่ายจริง |  | 0
| รวมเป็นเงินที่ต้องจ่าย (ค่างานจ่ายจริง รวม เงินประกันผลงาน 10 %) |  | 0
| เงินปรับราคาค่างาน (ค่า K) |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| อื่น ๆ |  | -
รายงาน ณ วันที่...................................................................
| หมายเหตุ | [6 empty] | 9.42 | 11.6538 | 14.4756 | 18.2818 | 15.0062 | 12.5226 | 13.1427 | 12.9119 | 12.9256 | 12.7813 | 15.3015
|  | ค่างานตามสัญญา..................................................................... |  | บาท |  |  |  | 9.42 | 11.6538 | 14.4756 | 18.2818 | 15.0062 | 12.5226 | 13.1427 | 12.9119 | 12.9256 | 12.7813 | 15.3015
|  | เบิก-จ่ายแล้ว .......................................................................... |  | บาท |  |  |  | 9.42 | 11.6538 | 14.4756 | 18.2818 | 15.0062 | 12.5226 | 13.1427 | 12.9119 | 12.9256 | 12.7813 | 15.3015
|  | คงเหลือค่างาน ........................................................................... |  | บาท |  |  |  | 9.42 | 11.6538 | 14.4756 | 18.2818 | 15.0062 | 12.5226 | 13.1427 | 12.9119 | 12.9256 | 12.7813 | 15.3015
|  | คาดว่าเงินจะเหลือท้ายสัญญาประมาณ ........................................................................... |  | บาท |  |  |  | 9.42 | 11.6538 | 14.4756 | 18.2818 | 15.0062 | 12.5226 | 13.1427 | 12.9119 | 12.9256 | 12.7813 | 15.3015
ลดไป | [7 empty] | 9.42 | 11.65 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | ลดไป | ลดไป
เหลือ | [7 empty] | 0 | 0.0038301 | 8.4756 | (..................................................................) | [6 empty] | 12.3015 | [14 empty] | เหลือ | เหลือ
ชค.สท.1 สาย...........................................................
แบบฟอร์ม